Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Franquicia Subway |
| --- | --- |
| Proyecto | Mejora de software internos de Subway – Sistema de gestión interna para franquicia Subway |
| Fecha de preparación | 03-09-2026 |
| Cliente | Dueño / Administrador, Franquicia Subway Moi-food |
| Patrocinador principal | Moisés Jiménez – Dueño / Administrador |
| Gerente de proyecto | Nicolás Jiménez – Product Owner / Gerente de proyecto |

# Propósito y justificación del proyecto

El principal propósito de este proyecto es dar trazabilidad y orden a la gestión interna de los 3 locales del franquiciado Subway "Moi-food" en Chile (2 en Melipilla y 1 en Calera), en cuatro áreas críticas del negocio: la documentación laboral (contratos, anexos, liquidaciones de sueldo), el reparto de propinas, el control de inventario y el registro de ventas y cierres de caja. La justificación del proyecto se basa en que la operación actual se maneja de forma manual y fragmentada documentos sin respaldo, propinas sin registro escrito, inventario sin comparación contra el consumo real y cierres de caja sin responsablelo lo que expone al negocio a multas de la Dirección del Trabajo (art. 9 bis y art. 64 del Código del Trabajo), a conflictos internos por el reparto de propinas y a pérdidas económicas invisibles por mermas y desviaciones de inventario. El sistema busca entregar una única fuente de verdad, con trazabilidad completa y cumplimiento de la normativa laboral y de protección de datos vigente (Ley N°21.719).

# Descripción del proyecto y entregables

Descripción: El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión interna, organizado en módulos sobre un núcleo común de usuarios, roles y auditoría, a desarrollar de forma incremental durante las semanas S1 a S15 del proyecto: - Gestor Documental: almacenamiento estructurado por trabajador de contratos, anexos, liquidaciones, pactos y finiquitos, con integridad verificable (hash por archivo), control de versiones, bloqueo de eliminación antes de los 5 años legales y alertas de plazos. - Propinas: registro diario por medio de pago, cálculo del reparto según el pacto firmado, alerta del plazo legal de 7 días hábiles y constancias de entrega por trabajador. - Ventas y Caja: cierre de caja diario por medio de pago, registro de diferencias con responsable y reportes por período y local. - Inventario: maestro de insumos, compras, conteos físicos, registro de mermas y comparación entre consumo teórico y consumo real. - Portal del trabajador: acceso individual de solo lectura a liquidaciones, contratos, propinas y horarios, con aislamiento estricto de datos. Entregables: - Documento de Definición de Proyecto (Fase 1): antecedentes, fundamentación, objetivos, metodología, evidencias, plan de trabajo y Carta Gantt. - Prototipo funcional del Núcleo (usuarios, roles, auditoría) y del Gestor Documental, probado con datos de prueba. - Sistema con los módulos priorizados (Núcleo, Gestor Documental, Propinas, Ventas y Caja) desplegado en el servidor de la empresa. - Informe final y presentación oral que resuman el proceso completo: diagnóstico, diseño, desarrollo y pruebas. Procesos de negocio afectados: - Gestión documental laboral (Mejora): digitalización y trazabilidad de contratos, anexos y liquidaciones, hoy manejados en papel o archivos sin respaldo. - Reparto de propinas (Nuevo): registro formal y cálculo automático del reparto según el pacto firmado por los trabajadores. - Ventas y cierre de caja (Mejora): estandarización del cierre diario con responsable y trazabilidad de diferencias. - Control de inventario (Transformación): paso de conteos manuales a comparación sistemática entre consumo teórico y real. - Atención al trabajador (Nuevo): portal de autoservicio para consultar liquidaciones, contratos, propinas y horarios.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Núcleo (usuarios, roles y auditoría) y Gestor Documental: almacenamiento estructurado de contratos, anexos, liquidaciones, pactos y finiquitos, con integridad verificable y control de versiones. | Módulo operativo y validado por el cliente; documentos de prueba cargados con hash verificable y bloqueo de eliminación antes de los 5 años legales. |
| Propinas: registro diario por medio de pago y cálculo automático del reparto según el pacto firmado por los trabajadores. | Cálculo del reparto validado por el contador; alerta del plazo legal de 7 días hábiles funcionando correctamente. |
| Ventas y Caja: cierre de caja diario por medio de pago, con registro de diferencias y responsable. | 100% de los cierres de caja de prueba quedan registrados con responsable, fecha y diferencia calculada. |
| Portal del trabajador: acceso individual de solo lectura a liquidaciones, contratos, propinas y horarios. | Los trabajadores de prueba acceden únicamente a su propia información, sin ver datos de otros usuarios. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Inicio del proyecto: Semana 1 (S1) del semestre. | El levantamiento con el cliente comienza según lo planificado. |
| Entrega Fase 1 – Definición y validación del proyecto: Semana 4 (S4). | Documento de definición del proyecto validado por el docente/líder técnico. |
| Prototipo Núcleo + Gestor Documental: Semana 8 (S8), fin de Sprints 1-2. | Módulo desplegado y probado con datos de prueba, según Sprint Review. |
| Módulo de Propinas: Semana 10 (S10), fin de Sprint 3. | Módulo operativo, validado en Sprint Review con el contador. |
| Módulo de Ventas y Caja: Semana 12 (S12), fin de Sprint 4. | Módulo operativo, validado en Sprint Review con supervisores. |
| Módulos de Inventario y Portal del Trabajador: Semana 14 (S14), fin del Sprint 5. | Ambos módulos operativos y validados con usuarios reales. |
| Cierre del proyecto: Semana 15 (S15), pruebas finales, ajustes y entrega. | Informe final y presentación entregados; sistema desplegado en el servidor de la empresa. |
| Costo |  |
| Herramientas de desarrollo: Next.js, NestJS (JavaScript/TypeScript), PostgreSQL, Git/GitHub, Docker y Coolify (todas de software libre y sin costo de licencia). | $0 en licencias de software. |
| Infraestructura de despliegue: servidor propio de la empresa (Franquicia Subway), sin costo adicional para el equipo. |  |
| Calidad |  |
| Trazabilidad completa: todo documento, propina, ajuste de inventario o cierre de caja queda registrado con responsable y fecha. | 100% de los registros de prueba cuentan con responsable y fecha asociados. |
| Cumplimiento normativo: plazos del Código del Trabajo (art. 9 bis, art. 64) y de la Ley N°21.719 de Protección de Datos. | Alertas de plazo funcionando; acceso a datos personales restringido por rol. |
| Pruebas funcionales aprobadas por los usuarios reales (contador, supervisores, trabajadores) en cada Sprint Review. | Al menos 90% de casos de prueba aprobados por sprint. |
| Otros |  |
| Supuestos: |  |
| Se mantiene el acceso directo al cliente y a los usuarios finales (dueño, contador, supervisores, trabajadores) para el levantamiento y validación de requisitos durante todo el semestre. |  |
| La empresa mantiene disponible el servidor propio para el despliegue y las demostraciones del sistema. |  |
| La normativa laboral y de protección de datos considerada (Código del Trabajo, Ley N°21.719) no sufre cambios relevantes durante el desarrollo del proyecto. |  |
| Restricciones: |  |
| Duración del proyecto: 15 semanas (S1-S15), con 13 horas semanales asignadas a la asignatura. |  |
| Equipo de desarrollo compuesto por 3 integrantes. |  |
| Desarrollo modular e incremental, priorizado por riesgo legal: (1) Núcleo y Gestor Documental, (2) Propinas, (3) Ventas y Caja, (4) Inventario y Portal del Trabajador. |  |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Disponibilidad limitada del cliente y de los usuarios: la dependencia de entrevistas y validaciones con el dueño, contador, supervisores y trabajadores podría retrasar el levantamiento de requisitos. - Complejidad normativa: una interpretación incorrecta de los requisitos legales (Código del Trabajo, Ley N°21.719) podría obligar a rediseñar reglas de negocio ya implementadas. - Riesgo de alcance y tiempo: si la priorización por sprint no se respeta, podría no alcanzar a completarse la totalidad de los módulos dentro de las 15 semanas. - Riesgo técnico de integración: un modelo de datos inicial poco robusto en el núcleo (usuarios, roles y auditoría) podría generar retrabajo al integrar los módulos posteriores.

# Riesgos iniciales de bajo nivel

- Ajustes menores de interfaz: mitigados gracias a sprints cortos de 2 semanas con retroalimentación constante del cliente. - Resistencia inicial de los trabajadores al portal de autoservicio: mitigada con una breve capacitación al lanzar el módulo. - Pequeños desajustes en el cálculo del reparto de propinas: mitigados validando el cálculo directamente con el contador antes de cada Sprint Review. - Datos de prueba insuficientes para probar el módulo de inventario: mitigado coordinando con anticipación el acceso a datos reales o simulados con la empresa.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Semana del semestre |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | S1 |
| Entrega Fase 1 – Definición y validación del proyecto | S4 |
| Prototipo Núcleo + Gestor Documental (Sprints 1-2) | S8 |
| Módulo de Propinas (Sprint 3) | S10 |
| Módulo de Ventas y Caja (Sprint 4) | S12 |
| Módulos de Inventario y Portal del Trabajador (Sprint 5) | S14 |
| Pruebas finales, ajustes y cierre del proyecto | S15 |

# Presupuesto inicial asignado

El proyecto no contempla costos de licencias, ya que se desarrolla íntegramente con herramientas de software libre (Next.js, NestJS, PostgreSQL, Git/GitHub, Docker y Coolify). La infraestructura de despliegue corresponde al servidor propio de la empresa, que opera con Coolify para la entrega continua, sin costo adicional para el equipo.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Moisés Jiménez | Dueño / Administrador | Dirección general |
| Ricardo Ballesteros | Contador | Contabilidad / Remuneraciones |
| Rosa, Grace y Lisbely | Supervisor de turno | Operaciones |
| Trabajadores de los locales | Equipo operativo | Operaciones |
| Franquiciador Subway (indirecto) | Exige estándares y reportes | Corporativo |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Nicolás Jiménez | Product Owner / Gerente de proyecto | Equipo de desarrollo (Proyecto APT) |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | No aplica contratación externa; el equipo de desarrollo está fijo (3 integrantes). Cualquier apoyo adicional de la empresa se coordina directamente con el cliente. |
| Gestión de presupuesto y sus variaciones | Al no existir presupuesto de licencias, el Product Owner puede decidir la incorporación de herramientas de software libre adicionales sin aprobación previa. |
| Decisiones técnicas | Nicolás Jiménez (Backend/Base de Datos) lidera las decisiones de arquitectura técnica, en conjunto con el resto del equipo de desarrollo. |
| Resolución de conflictos | Luis Hernández, en su rol de Scrum Master, facilita la resolución de conflictos dentro del equipo. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Los conflictos no resueltos al interior del equipo, o con el cliente, se escalan al docente / líder técnico de la asignatura. |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / Rol | Función asignada |
| --- | --- | --- |
| Lucas Flores | Equipo de desarrollo | Frontend y Portal del Trabajador |
| Luis Hernández | Equipo de desarrollo | Scrum Master, documentación y pruebas |
| Nicolás Jiménez | Equipo de desarrollo | Product Owner, Backend y Base de Datos |
| Servidor de la empresa | Infraestructura | Despliegue y demostración del sistema |
| Cliente y usuarios (dueño, contador, supervisores, trabajadores) | Empresa (Franquicia Subway ) | Levantamiento de requisitos y validación en cada Sprint Review |
| Docente / Líder técnico | Asignatura Capstone / Portafolio de Título | Guía técnica y validación de los avances del proyecto |

# Aprobaciones

| Nombre / Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Moisés Jiménez – Patrocinador (Dueño) |  |  |
| Nicolás Jiménez – Gerente de proyecto / Product Owner |  |  |
| Luis Hernández – Scrum Master |  |  |
| Lucas Flores – Equipo de desarrollo |  |  |
| Carlos Quintanilla |  |  |