## Product_Backlog
Product Backlog con estimación de historias — Mejora de Software Internos de Subway
Total Puntos: | 76
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | N° Sprint
E1-H1 | Gestión de usuarios y asignación de roles | 8 | SPRINT 1
E1-H2 | Registro de auditoría de operaciones críticas | 5
E1-H3 | Carga de documentos laborales por trabajador (conservación 5 años y alerta DT) | 13 | SPRINT 2
E2-H1 | Publicación de liquidaciones de sueldo (pendiente de firma → publicada) | 8
E3-H2 | Registro diario de propinas por medio de pago | 5 | SPRINT 3
E2-H2 | Validación del reparto de propinas y alerta de 7 días hábiles (Art. 64) | 8
E3-H1 | Cierre de caja diario por medio de pago con responsable y diferencia | 8 | SPRINT 4
E1-H4 | Panel consolidado y reportes de ventas por período y local | 8
E3-H3 | Conteo físico de inventario y registro de mermas | 8 | SPRINT 5
E4-H1 | Portal del Trabajador de solo lectura con aislamiento de datos | 5
Priorización por riesgo legal según Informe Fase 1: (1) Núcleo y Gestor Documental → (2) Propinas → (3) Ventas y Caja → (4) Inventario y Portal. Los sprints corresponden a los Sprints 1-5 del cronograma (semanas S5-S14).