## Carta Gantt
CARTA GANTT — Mejora de Software Internos de Subway (Moi-food)
Proyecto APT · DuocUC Sede Melipilla · 18 semanas · Equipo: Nicolás Jiménez (PO/Backend) · Luis Hernández (SM/Pruebas) · Lucas Flores (Frontend)
Fase / Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
FASE 1 · PLANIFICACIÓN (S1–S4)
Constitución del equipo, acta y kickoff con el cliente | Todos | bar: S1
Levantamiento de requisitos y diagnóstico de procesos (3 locales) | Nicolás | bar: S1 to S2
Alcance, objetivos SMART, EDT y matriz RACI | Nicolás | bar: S2 to S3
Arquitectura del sistema y stack (Next.js · NestJS · PostgreSQL · Docker) | Equipo | bar: S3
Informe Fase 1, plan de comunicaciones y presentación | Luis | bar: S3 to S4
FASE 2 · IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS — SCRUM (S5–S15)
Sprint 0 — Setup técnico: backlog priorizado, diagrama ER, mockups, Docker/Coolify | Todos | bar: S5
Sprint 1 — Núcleo: autenticación, roles y auditoría | Todos | bar: S5 to S6
Sprint 2 — Gestor Documental (hash SHA-256, versiones, conservación 5 años) | Todos | bar: S7 to S8
Sprint 3 — Propinas (reparto automático y alerta legal 7 días hábiles) | Todos | bar: S9 to S10
Sprint 4 — Ventas y Caja (cierres con responsable y diferencias) | Todos | bar: S11 to S12
Sprint 5 — Inventario + Portal del Trabajador (aislamiento de datos) | Todos | bar: S13 to S14
Pruebas finales con usuarios reales, ajustes y despliegue a producción | Todos | bar: S15
Eventos Scrum continuos: Planning · Daily 15 min · Review con cliente · Retro | Todos | bar: S5 to S15
FASE 3 · CIERRE Y EXAMEN FINAL (S16–S18)
Correcciones finales y congelamiento del código | Todos | bar: S16
Informe final del proyecto (Fase 3) | Luis | bar: S16 to S17
Preparación del examen: presentación, guion y demo en producción | Todos | bar: S17 to S18
EXAMEN FINAL — Presentación y defensa del proyecto | Todos | bar: S18
Leyenda: |  | S2: Fase 1 · Planificación; S7: Fase 2 · Scrum (sprints de 2 semanas); S9: Fase 2 · Scrum (sprints de 2 semanas); S16: Fase 3 · Cierre y examen | ◆ Hito / entrega

## Hitos
HITOS Y ENTREGABLES CLAVE
Hito | Semana | Fase | Entregable / criterio de éxito
Entrega Fase 1 — Definición y validación del proyecto | S4 | Fase 1 | Informe Fase 1 + presentación oral (evaluación sumativa)
Prototipo Núcleo + Gestor Documental operativo | S8 | Fase 2 | 100% de documentos de prueba con hash verificable, en dominio de pruebas
Módulo de Propinas validado | S10 | Fase 2 | Cálculo del reparto validado por el contador; alerta de 7 días hábiles activa
Módulo de Ventas y Caja operativo | S12 | Fase 2 | 100% de cierres de prueba con responsable, fecha y diferencia calculada
Inventario + Portal del Trabajador completos | S14 | Fase 2 | Aislamiento de datos verificado: cada trabajador ve solo lo suyo
Pruebas finales y puesta en producción | S15 | Fase 2 | ≥ 90% de casos de prueba aprobados; sistema en producción (Coolify)
EXAMEN FINAL | S18 | Fase 3 | Informe final + presentación y defensa del proyecto