## EDT
EDT — Proyecto APT: Mejora de Software Internos de Subway

## EDT Estructura
Nivel | Código EDT | Nombre del Elemento | Definición | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1.0 | Inicio del Proyecto | Formalización del proyecto, definición del alcance inicial y asignación de roles del equipo (S1-S4). | Equipo APT Subway | Se cuenta con acceso directo al dueño del local. | Plazo limitado por el calendario del semestre (S1-S4). | Falta de disponibilidad del cliente para el inicio. | Asegurar reunión de arranque y validación del Acta de Constitución.
2 | 1.1 | Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto | Documento que establece propósito, objetivos y alcance del proyecto de gestión interna Subway. | Product Owner (Nicolás Jiménez) | Se usa la plantilla entregada por la asignatura. | No incluye anexos técnicos de arquitectura. | Cambios de alcance por información incompleta del cliente. | Validar con el cliente y el docente antes del kick-off.
2 | 1.2 | Identificación de Stakeholders | Registro de los interesados internos y externos: dueño, contador, supervisores, trabajadores y franquiciador. | Product Owner (Nicolás Jiménez) | Stakeholders identificados en la primera reunión con el cliente. | Puede requerir actualización durante el semestre. | Omisión de un interesado clave (ej. franquiciador). | Mantener el registro de interesados actualizado en el repositorio del proyecto.
2 | 1.3 | Reunión de Kick-off | Presentación formal del proyecto al equipo y al cliente. | Equipo APT Subway | Disponibilidad del dueño del local para la reunión inicial. | Coordinación de horarios con el local en funcionamiento. | Falta de alineación inicial sobre expectativas. | Reforzar canales de comunicación formales (correo/WhatsApp).
1 | 2.0 | Planificación | Desarrollo del Product Backlog, plan de trabajo, modelo de datos y planificación de Sprints (S1-S4). | Equipo APT Subway | Se aplica la metodología ágil Scrum. | 13 horas semanales disponibles para la asignatura. | Planificación insuficiente genera desviaciones de alcance. | Usar el Product Backlog priorizado por riesgo legal.
2 | 2.1 | Definición del Product Backlog y Plan de Trabajo (Fase 1) | Historias de usuario derivadas de los módulos (Núcleo, Propinas, Ventas y Caja, Inventario, Portal). | Product Owner (Nicolás Jiménez) | Se cuenta con el diagnóstico previo del negocio. | No incluye cronograma detallado por hora. | Backlog mal priorizado retrasa módulos críticos. | Validar el Product Backlog con el docente.
2 | 2.2 | Diseño del Modelo de Base de Datos y Arquitectura | Modelo de entidades (trabajadores, documentos, ventas, insumos, propinas) y arquitectura del sistema. | Backend / BD (Nicolás Jiménez) | Se usa PostgreSQL como motor de base de datos. | Debe garantizar integridad y trazabilidad de datos. | Modelo de datos poco robusto genera retrabajo. | Revisar el modelo con todo el equipo antes de programar.
2 | 2.3 | Planificación de Sprints (Scrum) | Definición de los 5 Sprints de 2 semanas (S5-S14) y la semana de cierre (S15), junto a las ceremonias Scrum. | Scrum Master (Luis Hernández) | Sprints de 2 semanas, con Sprint Review y Retrospectiva. | Duración máxima del proyecto: 18 semanas. | Sprints mal dimensionados afectan la entrega de módulos. | Ajustar el Sprint Backlog en cada Sprint Planning.
1 | 3.0 | Levantamiento de Requerimientos | Obtención de requisitos funcionales y legales con el cliente y los usuarios finales (S1-S4). | Product Owner (Nicolás Jiménez) | Acceso directo a dueño, contador, supervisores y trabajadores. | Tiempo limitado de entrevistas por operación del local. | Información incompleta sobre procesos actuales. | Planificar entrevistas y validarlas con el cliente.
2 | 3.1 | Entrevistas con el Dueño, Contador, Supervisores y Trabajadores | Levantamiento de la operación actual de documentación, propinas, ventas e inventario. | Product Owner (Nicolás Jiménez) | Disponibilidad de los entrevistados fuera del horario de atención. | Entrevistas acotadas a la disponibilidad del local. | Sesgos o vacíos de información en las respuestas. | Validar hallazgos con el cliente antes de diseñar.
2 | 3.2 | Identificación de Requisitos Legales | Requisitos del Código del Trabajo (art. 9 bis, art. 64) y de la Ley N°21.719 de Protección de Datos. | Scrum Master / Documentación (Luis Hernández) | La normativa vigente no cambia durante el semestre. | No se realiza asesoría legal externa formal. | Interpretación incorrecta de un requisito legal. | Contrastar los requisitos con fuentes oficiales (DT, SERNAC).
1 | 4.0 | Núcleo y Gestor Documental | Desarrollo del núcleo de usuarios/roles/auditoría y del Gestor Documental (Sprints 1-2, S5-S8). | Equipo APT Subway | Repositorio Git y entorno de desarrollo disponibles. | Debe cumplir con conservación documental de 5 años. | Retrasos por definición tardía del modelo de datos. | Revisar avances en cada Sprint Review.
2 | 4.1 | Desarrollo del Núcleo (Usuarios, Roles y Auditoría) | Autenticación, control de acceso por rol y registro de auditoría del sistema. | Backend / BD (Nicolás Jiménez) | Roles definidos: dueño, contador, supervisor, trabajador. | No contempla inicio de sesión federado (SSO). | Control de acceso mal definido expone datos de trabajadores. | Probar cada rol con datos de prueba antes de continuar.
2 | 4.2 | Desarrollo del Gestor Documental | Almacenamiento estructurado de contratos, anexos y liquidaciones con hash de integridad. | Backend / BD (Nicolás Jiménez), Frontend (Lucas Flores) | Documentos de prueba entregados por el cliente. | Bloqueo de eliminación antes de los 5 años legales. | Pérdida de integridad de archivos cargados. | Validar hash e integridad en cada carga de prueba.
2 | 4.3 | Pruebas del Módulo con Datos de Prueba | Validación funcional del Núcleo y el Gestor Documental antes de continuar con los siguientes módulos. | Scrum Master / Documentación (Luis Hernández) | Se cuenta con datos de prueba representativos. | Tiempo acotado al cierre de los Sprints 1-2. | Errores no detectados a tiempo retrasan el resto del proyecto. | Registrar los resultados en el informe de Sprint Review.
1 | 5.0 | Módulo de Propinas | Registro y cálculo automático del reparto de propinas según el pacto firmado (Sprint 3, S9-S10). | Equipo APT Subway | Se cuenta con el pacto de reparto firmado por los trabajadores. | Plazo legal de 7 días hábiles para enterar propinas por tarjeta. | Cálculo incorrecto del reparto genera conflictos internos. | Validar el cálculo con el contador antes del cierre del Sprint.
2 | 5.1 | Desarrollo del Registro y Cálculo de Reparto | Registro diario por medio de pago y cálculo automático según el pacto firmado. | Backend / BD (Nicolás Jiménez) | Reglas de reparto conocidas y documentadas. | No contempla pactos retroactivos. | Error en la fórmula de reparto. | Contrastar resultados con cálculos manuales previos.
2 | 5.2 | Alertas de Plazo Legal y Constancias de Entrega | Alerta del plazo de 7 días hábiles y generación de constancias por trabajador. | Frontend (Lucas Flores) | Los plazos legales no cambian durante el proyecto. | Las alertas no reemplazan el pago efectivo. | Alerta no disparada a tiempo. | Probar la alerta con distintos escenarios de fecha.
1 | 6.0 | Módulo de Ventas y Caja | Cierre de caja diario por medio de pago y reportes por período (Sprint 4, S11-S12). | Equipo APT Subway | Se cuenta con el detalle actual de medios de pago del local. | No reemplaza el sistema de punto de venta existente. | Diferencias de caja sin responsable asociado. | Validar los reportes con los supervisores de turno.
2 | 6.1 | Desarrollo del Cierre de Caja Diario | Registro de cierre por medio de pago, con diferencias y responsable. | Backend / BD (Nicolás Jiménez) | Los supervisores realizan un cierre por turno. | No integra pasarelas de pago externas. | Registro de diferencias incompleto. | Probar el cierre con datos de distintos turnos.
2 | 6.2 | Reportes por Período y Local | Reportes de ventas y diferencias de caja por período para el dueño y el contador. | Frontend (Lucas Flores) | Se dispone de datos de prueba de al menos un mes. | No incluye proyecciones de ventas. | Reportes con datos inconsistentes. | Validar reportes con el contador antes de cerrar el Sprint.
1 | 7.0 | Inventario y Portal del Trabajador | Control de inventario y portal de autoservicio para los trabajadores (Sprint 5, S13-S14). | Equipo APT Subway | Se cuenta con el maestro de insumos del local. | No reemplaza el sistema de proveedores del franquiciador. | Consumo real distinto al consumo teórico sin explicación. | Comparar consumo teórico y real en cada Sprint Review.
2 | 7.1 | Desarrollo del Módulo de Inventario | Maestro de insumos, compras, conteos físicos, mermas y comparación teórico/real. | Backend / BD (Nicolás Jiménez) | Recetas estándar del franquiciador disponibles. | No contempla trazabilidad por proveedor. | Mermas mal registradas distorsionan el consumo real. | Validar conteos físicos con los supervisores.
2 | 7.2 | Desarrollo del Portal del Trabajador | Acceso de solo lectura a liquidaciones, contratos, propinas y horarios, con aislamiento de datos. | Frontend (Lucas Flores) | Los trabajadores cuentan con acceso a un dispositivo o computador. | Solo lectura; no permite editar información personal. | Un trabajador accede a datos de otro por error de permisos. | Probar el aislamiento de datos con más de un usuario de prueba.
1 | 8.0 | Pruebas y Cierre del Proyecto | Pruebas funcionales finales, ajustes, despliegue e informe final (semana S15). | Equipo APT Subway | Todos los módulos priorizados están desarrollados. | Cierre limitado a la semana 15 del proyecto. | Errores críticos detectados tarde no alcanzan a corregirse. | Concentrar las pruebas de regresión al inicio de la semana S15.
2 | 8.1 | Pruebas Funcionales con Usuarios Reales | Validación funcional de todos los módulos con el dueño, contador, supervisores y trabajadores. | Scrum Master / Documentación (Luis Hernández) | Los usuarios reales están disponibles para las pruebas finales. | No contempla pruebas de carga extrema. | Baja participación de los usuarios en las pruebas. | Coordinar horarios de prueba con anticipación.
2 | 8.2 | Ajustes Finales y Despliegue | Corrección de observaciones y despliegue del sistema en el servidor de la empresa. | Backend / BD (Nicolás Jiménez), Frontend (Lucas Flores) | El servidor de la empresa está disponible para el despliegue. | Ventana de despliegue acotada a la semana 15. | Fallas post-despliegue sin tiempo de corrección. | Hacer una prueba de despliegue previa (ensayo).
2 | 8.3 | Informe Final y Presentación | Documento que resume diagnóstico, diseño, desarrollo y pruebas, y presentación oral al docente. | Scrum Master / Documentación (Luis Hernández) | Todos los entregables de las fases anteriores están aprobados. | Tiempo acotado por la fecha de cierre de la asignatura. | No documentar aprendizajes ni desviaciones del plan. | Elaborar el informe en paralelo al desarrollo, no solo al final.

## Diccionario
Nombre / Descripción | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Product Owner (Nicolás Jiménez) | Recurso Humano (estudiante) | $0 – trabajo académico, sin remuneración | Enlace con el cliente, prioriza el Product Backlog y valida cada entrega.
Scrum Master / Documentación y Pruebas (Luis Hernández) | Recurso Humano (estudiante) | $0 – trabajo académico, sin remuneración | Facilita las ceremonias Scrum, elabora la documentación y ejecuta las pruebas funcionales.
Desarrollador Backend / Base de Datos (Nicolás Jiménez) | Recurso Humano (estudiante) | $0 – trabajo académico, sin remuneración | Desarrolla la lógica de negocio, el modelo de datos y las APIs del sistema.
Desarrollador Frontend (Lucas Flores) | Recurso Humano (estudiante) | $0 – trabajo académico, sin remuneración | Desarrolla la interfaz del sistema, incluyendo el Portal del Trabajador.
Cliente (Moisés Jiménez) | Interesado / Validador | N/A | Dueño y administrador del local; valida requerimientos y aprueba entregables de negocio.
Contador | Interesado / Validador | N/A | Valida el cálculo del reparto de propinas y los aspectos de remuneraciones.
Supervisores y Trabajadores | Interesados / Usuarios finales | N/A | Participan en el levantamiento, las pruebas funcionales y la capacitación.
Docente / Líder Técnico | Guía Académica | N/A | Supervisa los avances, valida los entregables académicos y orienta decisiones técnicas.
Servidor de la Empresa | Infraestructura | $0 – provisto por la empresa | Ambiente de despliegue y demostración del sistema.
PostgreSQL | Software / Base de Datos | $0 – software libre | Motor de base de datos relacional del sistema.
Framework Backend | Software | $0 – software libre | Framework utilizado para la lógica de negocio y las APIs.
Framework Frontend | Software | $0 – software libre | Framework utilizado para el desarrollo de la interfaz de usuario.
Git / GitHub | Herramienta de Control de Versiones | $0 – uso gratuito | Control de versiones y repositorio del código fuente.
Docker | Software | $0 – software libre | Contenedores para los ambientes de desarrollo y despliegue.
Documentación Técnica y Manual de Usuario | Entregable | — | Guías de instalación, operación y mantenimiento; revisadas por el docente.