## Sheet1
ID | Etapa | Actividad | Cliente (Moisés Jiménez) | Contador | Supervisores de Turno | Trabajadores | Product Owner (Nicolás Jiménez) | Scrum Master (Luis Hernández) | Backend / BD (Nicolás Jiménez) | Frontend (Lucas Flores) | Documentación y Pruebas (Luis Hernández) | Docente / Líder Técnico
1 | Inicio | Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto | A | I | I | I | R | C | I | I | I | C
2 | Inicio | Definición y validación del proyecto (Fase 1) | C | I | I | I | R | C | I | I | I | A
3 | Planificación | Levantamiento de requerimientos legales y funcionales | A | C | C | C | R | I | I | I | C | I
4 | Planificación | Diseño del modelo de base de datos y arquitectura de software | I | I | I | I | A | C | R | C | I | C
5 | Ejecución y Control | Desarrollo del Núcleo (usuarios, roles, auditoría) y Gestor Documental | I | C | I | I | A | I | R | R | C | I
6 | Ejecución y Control | Desarrollo del módulo de Propinas | I | C | I | I | A | I | R | C | C | I
7 | Ejecución y Control | Desarrollo del módulo de Ventas y Caja | I | C | C | I | A | I | R | C | C | I
8 | Ejecución y Control | Desarrollo de Inventario y Portal del Trabajador | I | I | C | C | A | I | R | R | C | I
9 | Ejecución y Control | Pruebas funcionales con usuarios reales (Sprint Review) | C | C | C | C | A | I | C | C | R | I
10 | Cierre | Capacitación a supervisores y trabajadores | I | I | C | C | A | I | I | I | R | I
11 | Cierre | Informe final, presentación y cierre del proyecto | C | I | I | I | R | C | C | C | C | A
Leyenda:
R | Responsable — ejecuta la actividad
A | Aprueba (Accountable) — responde por el resultado; una sola A por actividad
C | Consultado — su opinión se solicita antes de avanzar
I | Informado — se le mantiene al tanto del avance
Nota: Nicolás Jiménez ocupa las columnas de Product Owner y Backend/BD; Luis Hernández ocupa Scrum Master y Documentación/Pruebas. Al ser un equipo de 3 personas, dos integrantes concentran más de un rol funcional.